普及消防安全知识 提高安全文化水平

杭江南专修学院

宿迁泽达职业技术学院

广西演义职业技术学院

杭州君泽专修学校

17年秋季消防培训+火灾模拟逃生方案+灭火演习

消防培训课时间：16、17级新浪新媒体学院、杭州君泽专修学校

17年10月31日上午10：00-11：00

消防培训课时间：17级中专2017年10月31日下午13：30--14：30

消防培训课时间：17级大专2017年10月31日下午14：40--15：40

消防灭火演习时间  ：2017年10月31日下午16：00--16：45

消防灭火演习地点：江南学院篮球场（四号宿舍楼旁边）

培  训 对  象 ：16、17级新浪新媒体所有学生和老师

17级江南所有新生和班主任

培  训  地 点 ：餐厅三楼报告厅

逃生演习 地点 ：二号宿舍楼（暂定）

主办单位(总策划)：杭州江南专修学院保卫处

协助单位：杭州杭安防火宣传中心

枫叶防火机构

制作日期：2017年 10月 20日

★

消防安全	由你开始

为有效预防火灾事故发生、减少火灾危害，保障人身和财产安全，按照消防安全“四个能力”建设要求，深化消防安全“大检查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”五大活动，全面消除火灾隐患，认真贯彻各项安全工作的指示精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，狠抓火灾隐患排查整治行动工作中各项安全工作措施的落实并提高全体人员的消防意识和紧急应变能力，确保在火灾发生时，教职工和学生能够按预定的逃生方案行动。明确自己的职责，掌握发生火灾时的紧急行动程序和疏散路线，使在火灾发生时能够保障职工生命安全，减小火灾时的财产的损失，单位将组织进行一次消防演习。为了使这次演习达到预期的目的，同时又能最大限度地减小对正常工作的影响，特制定本消防演习方案，具体内容如下：

- 指导思想以及目的：

- 指导思想：

“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，近年火灾事故不断，因此将消防工作范围化，创造良好的消防安全环境作为单位的首要任务。根据国家公安部《机关、团体、企业、事业单位消防管理规定》第61号文件的要求，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，为加强防范，堵塞漏洞，消除火灾隐患，进一步提高职工的防火意识和自防自救能力。

- 目的：

- 提高工作人员的消防意识，加强大家面对消防突发事件的自防自救、疏散能力，防止重、特大火灾的发生，杜绝恶性火灾事故，减少一般火灾事故，为单位创造一个良好的工作及学习环境。

- 增强工作积极性、主动性，根据模拟火灾逃生演练取得的效果和经验，认真总结、及时妥善处置各类火险隐患的经验、教训，从思想、组织、配置、训练上等各方面做好充分准备，对各种火险力争早预测、早发现、早处理，把火险隐患消除在萌芽状态。

- 加强消防宣传教育，提高工作人员的消防意识，单位各部门领导要充分认识消防安全的重要性，对存在的火灾隐患保持清醒的认识，明确消防管理职责，做好职工的消防安全工作。

- 火情地点：暂定二号宿舍楼

- 疏散顺序: 以就近的出口为正确的逃生出口（具体教官现场会提前指导）

- 人员分布：

- 组织步骤：

消防安全责任人

消防安全管理人

通讯报警组

应急疏散组

后勤保障组

灭火作战组

- 职责与分工：（注：各部门抽派人员参与演练，以防止突发紧急情况采取相应的工作分配）

- 消防演习总指挥组，负责现场统筹指挥。

消防演习总指挥，负责现场统筹指挥，由单位  季虹院长担任；副总指挥由王春林、郑学银、熊小玲、毛科学院长 担任。

消防演习副总指挥，负责整个活动策划，现场具体指挥者由单位分管安全领导   王春林院长 担任；

注：以下各组人员根据各楼层和各部门的人员进行分配，根据演习楼层进行分配。

- 通讯联络组（报警组）：

组长：卢德军、 副组长：季珍慧、齐朝辉、黄老师（君泽）

组员：陈新威、傅国灿、杨妙生、华荣宗、虞潮贤

- 应急措施组（疏散组）：

组长：张中付    副组长：孙殿华、胡伟、洪新丹、

组员：（一楼）李娜、方超（郑娅妮、姜涌、陈俊帆）       （二楼）  黄小影、李丽施（陈莹、陈俊帆、张挺）    （三楼）李六友、张向军、（郑娅妮、龚家兴、吴易霏）（四楼）曹罗军、金炳勇 （ 柳晨雅、施炜晗、张鹏 ）（五楼）孙翊超、施忠杰（朱俊融、毛伟波、叶一铭）

- 后勤保障组（现场清点组）：

组长： 杨华飞    副组长：郑舒丹

组员： 熊华斌、熊斌、姜丹风

- 灭火行动组：

组长：刘运其         副组长：赵仁福

组员： 平安部（顾金逸、郑娅妮、陈莹、龚家兴、陈俊帆、张挺、姜涌、吴易霏、柳晨雅、施炜晗、张鹏、朱俊融、毛伟波、叶一铭、林南昊、叶方峥、刘德志、欧阳孙灿、段若杭、汪轵军、金晓斌、许文睿、王金海、孙炜达、冯忆、）

- 组织分工和主要任务总指挥组：

- 对模拟火灾逃生演练进行领导和指挥扑救工作，负责下达模拟火灾逃生演练中各项行动命令。

- 通讯联络组（报警组）：根据指挥开始模拟火灾逃生演练的指示，立即启动消防警铃（通过广播、通讯系统将情况通报领导），组织灭火作战组、疏导人员组、应急措施组进行扑救。当火势蔓延时，立即向报火警119（此次报警演习只模拟电话联络总指挥）。

- 疏导人员组（疏散组）：如发生火灾，疏导人员接到或掌握情况后，在总指挥组的统一领导下，迅速赶到现场从安全通道进行疏散人员，力争把伤亡减少到最低。

- 后勤保障组（现场清点组）：根据发生火灾情况，在指定地点、有序组织人员疏散和清点人数。

- 灭火作战组：对火灾进行扑救，接到或掌握通讯报警情况后，在指挥组统一领导下，对火灾进行扑救（此组工作人员进行灭火演习中的实际操作）。

灭火步骤示意图：

发　现　火　警

烟　感

温　感

自　动

值　班　室

单位领导

通讯联络组

应急措施组

后勤保障组

灭火行动组

消　灭　火　灾

处　理　火　场

路口迎接

火警119

发现火情人员立即报值班室，值班室人员发出警报和视现场情况报火警119。

- 火灾逃生演练准备工作

- 消防演习负责部门预定模拟火灾逃生方案，并呈报单位安全负责人进行审批。

- 演练前组织一次消防设施设备检查，确保各消防配置点的消防设备能正常使用。

- 确定演习日期和时间后，必须通知各部门，提前通知所有工作人员，所有参与演练的人员，必须熟悉所有的演练程序，避免发生混乱，确保参加火灾逃生演练人员的人身绝对安全。

- 全体人员准备毛巾供演习使用。

5、   准备急救物品（如创可贴等）以防发生意外。

- 模拟火灾逃生演练过程(演习时间由单位负责人确定）：

- 确定演习时间、地点、人员（孕妇、病人除外），做好演习的准备工作各相关的演习工作人员到达各自的岗位。

- 由报警组（通讯联络组）组长负责向总指挥报告火情事故情况（包括火警时间、地点、现已采取的行动、所需的援助，同时详细说明报警者的姓名、所在部门、班组等），再由总指挥下达演习命令，消防演习正式开始。

- 由电工切断电源，指定的人员启动消防警铃。

- 所有人员听到消防警铃拉响后，疏散组的工作人员在各自指定位置进行引导疏散员工，将大家安全疏散到指定地点集合。在疏散过程中，尽量不出现推、拥、踩的现象。

- 后勤保障组工作人员对疏散到指定的安全地点人员进行清点、火灾相关楼层进行现场清理、并将总体情况由本组组长向总指挥汇告。

- 各组工作人员清理完现场后，通知电工恢复电源和报警系统，并将各自记录的情况交到总指挥台。

- 逃生演习以女生宿舍为主；逃生演习结束后，接着灭火演习，灭火演习地点在篮球场。

- 演习完成后，由  王春林院长   （单位消防负责人）作总结。并宣布疏散演习结束。

- 清理现场，消防演习全部结束。

杭州江南专修学院保卫处策划

2017/10/20